## Gantt Chart Template
Nombre de la tarea | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21
TASQUES | 2020-01-01: ABRIL; 2020-01-05: MAIG; 2020-01-10: JUNY; 2020-01-14: JULIOL; 2020-01-18: AGOST
| 3-7 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 29-2 | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 3-7 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 31-4 | 7-11 | 14-18 | 21-25
Prèvies
Cerca bibliogràfica general | bar: ABRIL 3-7 to JULIOL 3-7
Exploració, anàlisi i preparació de les dades
Dades de cabal | bar: ABRIL 10-14 to MAIG 8-12; JUNY 5-9; JULIOL 3-7
Dades d'entrada per a Mètode 2 | bar: JUNY 5-9 to JUNY 19-23; JULIOL 3-7
Mètode 1
Obtenció del model i optimització | bar: ABRIL 24-28 to MAIG 22-26; JUNY 5-9; JULIOL 3-7
Detecció d'anomalies | bar: MAIG 22-26 to JUNY 5-9; JULIOL 3-7
Mètode 2
Xarxa LSTM i LSTM+TL | bar: JUNY 5-9 to JULIOL 17-21
Detecció d'anomalies amb LSTM Autoencoder | bar: JUNY 5-9; JULIOL 3-7 to AGOST 31-4
Altres
Documentació i reculll de resultats | bar: JUNY 5-9; JULIOL 3-7 to AGOST 21-25

## Assignees and Status
Assignees | Status
Andrew | Abierto
Helen | En progreso
Paul | Cerrado
Victoria | Terminado
Alex